TERMES DE RÉFÉRENCE

Mission : Promoters MEDSt@rts Project

For The Sfax Chamber of Commerce and Industry

Pays : Tunisie

Projet : A_1.1_0262 MEDSt@rts

Partenaire : (PP4) Chambre de Commerce et d’Industrie de SFAX

Mandat : Promoteurs de la Micro-finance pour le projet MEDSt@arts

Date d’exécution : A partir du mois de Décembre 2020   jusqu'à la fin du projet

Lieux d’exécution : Sfax-Tunisie

Contexte :

La Chambre de Commerce et d’Industrie de Sfax est partenaire du projet de coopération MEDSt@rts financé par l’Union Européenne dans le cadre du programme ENI CBC Med 2014-2020, un instrument pour la coopération transfrontalière dans le bassin méditerranéen.

MEDSt@rts est un projet d’une durée de 30 mois, visant à faciliter l'accès à la finance pour les jeunes entrepreneurs (pour plus d’informations sur le projet : www.enicbcmed.eu/projects/medstarts)

Objectif :

L’objectif principal du projet MEDSt@rts est de promouvoir l'accès au crédit pour des porteurs de projets habituellement "non bancables" et soutenir la création de nouvelles opportunités économiques et professionnelles capables de contribuer à l'inclusion sociale et à la lutte contre le chômage des personnes économiquement fragiles (jeunes, femmes, handicapés et chômeurs).

La Fondazione di Sardegna est le Bénéficiaire principal et leader du projet et les partenaires du projet sont : SFIRS (Italie), Camera di Cooperazione Italo Araba (Italie), Chambre de Commerce d'Achaia (Grèce), Chambre de Commerce et d'Industrie de Sfax (Tunisie), Leaders International (Palestine) et Chamber of Commerce, Industry & Agriculture in Sidon and South Lebanon. La Fondazione Collegio Europeo di Parma est un partenaire associé.

Mission du projet :

Le projet  MEDSt@rts  a  pour mission de soutenir l’inclusion des chômeurs (en particulier les jeunes entre 18 et 40 ans, les femmes et les personnes en situation de handicap) et les entreprises dans l'économie informelle.

Description de l'activité :

Les promoteurs de la micro-finance sont chargés de définir et de promouvoir l’ensemble des instruments financiers, utiles et disponibles pour les start-ups et les jeunes entrepreneurs. Ils seront amenés à constituer et à gérer un portefeuille de clients, entre autres les bénéficiaires du projet MEDSt@rts.

Article 1 : Objectif et résultats attendus :

L'objectif de la mission est :

- L’analyse et l’évaluation des projets d’entreprises, en trouvant la solution financière la plus appropriée disponible sur le marché local ou national.

- Le soutien des jeunes entrepreneurs dans le processus d'octroi pour les questions administratives et de garantie, et le suivi des démarches auprès des institutions de micro-finance, si nécessaire.

- L’orientation et le conseil des start-ups et des jeunes entrepreneurs pour les questions financières.

Cette mission devra être réalisée sur la période du mois de décembre 2020 jusqu’à la fin du projet.

Article 2 : Tâches et responsabilités :

Sous la supervision de la CCIS et en accord avec avec le leader du projet MEDSt@rts et l'autorité de gestion européenne, les promoteurs de la micro-finance devront :

- S’entretenir avec les responsables de la CCIS

- Contribuer à la sélection des instruments de micro-finance les plus adaptés aux besoins spécifiques de chaque entrepreneur

- Contribuer à l'évaluation de la viabilité financière des projets d'entreprises

- Offrir des services d’accompagnement aux jeunes entrepreneurs pour les aider dans la gestion de leur projet

Article 3 : Les livrables

Les contractants seront amenés à produire les documents suivants :

- Rapports de synthèse des études des dossiers : Analyses et proposition des solutions financières adéquates

- Rapports des entretiens avec les jeunes entrepreneurs

Pour l’exécution des tâches ci-dessus les promoteurs de la micro-finance devront se concerter de façon continue avec les responsables de la CCIS.

Tout livrable, document ou support produit par les promoteurs de la micro-finance dans le cadre de cette mission est la propriété de la CCIS et de l’autorité de gestion européenne.

La CCIS aura la possibilité de diffuser et d’utiliser ces livrables.

Article 4 : Procédure de recrutement

- Suite à l’appel à candidature, 10 promoteurs de la micro-finance seront sélectionnés pour assister à une formation de 120 heures sur : le marketing financier, le contenu du Programme de microfinance de MEDSt@rts sur les instruments disponibles, les méthodologies d’orientation et de soutien des jeunes entrepreneurs pour leur recherche de financement

- Les deux meilleurs promoteurs seront retenus pour gérer le comptoir d’accueil et d'orientation

Article 5 : Planning de mise en oeuvre

- Date limite de soumission des candidatures : 10 Decembre 2020

- Sélection de 10 candidats : Décembre 2020

- Formation des 10 candidats sélectionnés : Décembre 2020 et Janvier 2021

- Sélection de 2 candidats pour gérer le comptoir : Janvier 2021

- Activation du comptoir et exécution de la mission : Février 2021 jusqu'à la fin du projet

Article 6 : Profil

- Savoir-faire opérationnel

- Avoir au moins une expérience dans un poste similaire

- Avoir une expérience professionnelle dans l’un des secteurs définis par le projet MEDSt@rts (Agroalimentaire, Digitalisation, Eco-conception, Artisanat, Tourisme, Service à la personne, Patrimoine culturel)

- Ayant un diplôme universitaire (bac + 4 ou plus)en gestion, finance, comptabilité ou entreprenariat

- Avoir une formation complémentaire dans le domaine de la Micro-finance sera un atout

- Savoir-faire relationnel

- Esprit d’entreprenariat

- Esprit Analytique

- Discrétion, sens de la confidentialité

- Bon relationnel, bonne présentation,

- Une  bonne capacité de conviction et de négociation

- Dynamisme

Article 7 : La connaissance des langues du programme

Compte tenu du fait que l'anglais est la langue de travail du programme européen ENI CBC MED, le candidat doit maîtriser l'anglais en plus de la langue française pour le projet MEDSt@rts.

Article 8 : La manifestation d’intérêt

Les candidats doivent manifester leur intérêt au plus tard le 10 Decembre  2020, en envoyant leur dossier de candidature (CV, copie de la pièce d’identité, pièces justificatifs de l’expérience et des diplômes) et en indiquant l'objet suivant : "Manifestation d'intérêt – Promoteurs de la Micro-finance du projet MEDSt@rts " Med Microfinance System for Start-ups":

- par mail aux adresses suivantes : ccis@ccis.org.tn et medstarts@ccis.org.tn

- ou par voie postale à l’adresse de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Sfax : Rue Lieutenant Hammadi Tej - BP 1153 – 3018 Sfax, Tunisie

- ou directement au bureau d’ordre de la CCIS sous plis fermé

Toute demande reçue après le délai susmentionné et/ou incomplète ne sera pas prise en compte aux fins du présent avis.

Article 9 : Confidentialité

Les contractants sont tenus de garantir la confidentialité et le respect du secret professionnel conformément à la législation en vigueur en s’abstenant de divulguer ou d’utiliser à d’autres fins les informations dont ils auront à prendre connaissance à l’occasion de l’exécution de cette mission.